## Diagrama de Gantt
[7 empty] | FECHA | [8 empty] | 2018-03-12
GOOGLE & YELP
Proyect Timeline
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | Juan Diego Angeles
Juan Buitrago
Kevin Davison
Melodi Romero
0 | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | SPRINT 1 | [20 empty] | SPRINT 2 | [20 empty] | SPRINT 3
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | X | J | V
1 | Puesta en Marcha Del Proyecto
2018-01-01 | Definición de imagen corporativa | Nombre de la persona | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 50% | bar: SEMANA 1 X
1.2 | Propuesta de trabajo | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 2 M
1.2.1 | Elección de lineas de investigación | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 X
1.2.2 | Depuración inicial de datos Google |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
1.2.3 | Depuración inicial de datos Yelp | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
1.2.4 | Descarga de fuentes complementarias de datos |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 1 S to SEMANA 2 M
2023-03-01 | EDA |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
2018-03-01 | Generación de documentación | Nombre de la persona | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 V; SEMANA 2 J; SEMANA 3 V
2018-04-01 | KPI's | Nombre de la persona | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 D
2 | Trabajando Los Datos
2018-01-02 | Definición del alcance y de los objetivos | Nombre de la persona | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22%
2018-02-02 | Presupuesto | Nombre de la persona | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 0%
2018-03-02 | Plan de comunicación | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Gestión de riesgos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3 | Etapa de Analytics y ML
2018-01-03 | Estado y seguimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-02-03 | Indicadores clave de rendimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Supervisión | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Previsiones | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-03-03 | Actualizaciones del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Actualizaciones del diagrama | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%